## Sheet1
Bitnami Redmime - 任务库开发项目计划表：
时间 | 任务
6.17 6.18 6.19 | 任务库需求设计
6.20 6.24 6.25 6.26 6.27 | 项目概要设计（包括数据库设计、模块划分以及各模块接口设计）
6. 30 7.1 7.2 7.3 | 环境搭建以及Ruby熟悉
7.4 - 7.20 | 代码编写和调试
7.23 - 7.27 | 项目测试